31-05-2024

Informe del mes de mayo sobre el avance en el diseño, implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero

Proceso Electoral Local 2023-2024

Dirección General de Informática y Sistemas

# Presentación

El 10 de febrero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional en materia Político-Electoral, de la cual surge el Instituto Nacional Electoral como autoridad rectora del Sistema Electoral Nacional. Siguiendo con el rediseño del sistema electoral mexicano, propuesto en dicha reforma, se otorgaron nuevas atribuciones al INE con la finalidad de homologar los procedimientos electorales y de esta manera, garantizar altos niveles de calidad de la democracia electoral en México. Una de estas nuevas atribuciones es la de emitir las reglas, normas, formatos y lineamientos a los cuales se deben apegar, tanto el mismo INE, como los Organismos Públicos Locales.

Conforme a lo anterior, el Consejo General del INE aprobó mediante el Acuerdo INE/CG661/2016, el Reglamento de Elecciones (RE) y, en materia del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), sus modificaciones por medio de los acuerdos INE/CG565/2017, INE/CG164/2020, INE/CG1690/2021 e INE/CG825/2022, que tienen por objeto regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al INE y a los OPL de las entidades federativas, entre ellas, las relativas a la implementación del PREP.

En este sentido, el PREP es el mecanismo de información electoral previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el RE y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de la captura, digitalización y publicación de los datos plasmados en las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD).

Este mecanismo, permite dar a conocer, en tiempo real a través de Internet, los resultados preliminares de las elecciones desde la misma noche de la Jornada Electoral, su objetivo es el de informar oportunamente garantizando la seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la información en todas sus fases al Consejo General del Instituto, los partidos políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía.

Ahora bien, el artículo 354, numeral 1 del Reglamento de Elecciones establece el seguimiento que el Instituto Nacional Electoral dará en cuanto al diseño, implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares que lleven a cabo los Organismos Públicos Locales, y el numeral 2 del mismo artículo, establece la obligatoriedad en cuanto a la elaboración y presentación del presente informe. En cuanto a su periodicidad, en el entregable 3 del artículo 33 del Anexo 13 del mismo ordenamiento, se establece que el informe debe presentarse mensualmente, a partir de nueve meses antes del día de la jornada electoral.

Con base a lo anterior, se reportan las actividades relacionadas con el mes de **mayo**.

El informe se presenta bajo el formato elaborado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral, que consta de los siguientes apartados:

**Comisión Especial de Seguimiento, Implementación y Operación**. Comprende las actividades realizadas por la Comisión, la cual fue creada con el objeto de dar seguimiento puntual a los procesos de desarrollo, actualización y pruebas del sistema PREP, para su implementación y operación en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024.

**Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP).** Comprende el análisis de los aspirantes que se registraron para su integración, incluyendo las actividades de apoyo a la implementación del PREP, además de documentos como convocatorias, actas y reuniones de trabajo.

**Acuerdos.** Se listan los acuerdos que los Organismos Públicos Locales y considerando la elección de que se trate, deberán emitir, de acuerdo al artículo 339 del Reglamento de Elecciones.

**Adquisiciones, licitaciones, adjudicaciones directas.** Contempla todas aquellas actividades relacionadas con los bienes y/o servicios a contratar para el diseño, implementación y operación del PREP. Se dará cuenta desde el proceso de contratación, formalización y cumplimiento de servicios.

**Recursos humanos.** Se incluye al personal de operación y de apoyo para la implementación y operación del PREP. Engloba las actividades de análisis de los perfiles requeridos, procedimiento de reclutamiento y selección de personal, además de la contratación y capacitación pertinente.

**Infraestructura.** Dentro de este aparatado, se listarán los medios técnicos, servicios e instalación necesarias para el diseño, implementación y operación del sistema informático del PREP.

**Centros de Captura y Verificación y Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CCV y CATDs).** Enmarca las actividades relacionadas con el análisis de requerimientos de los inmuebles que se ocuparán como CCV y CATDs, así como de su habilitación, instalación de infraestructura, equipamiento y servicios generales requeridos para su operación durante las actividades de adiestramiento del personal de operación, simulacros y jornada electoral.

**Desarrollo del Sistema Informático.** Son las actividades relativas de análisis y desarrollo de los módulos requeridos para el funcionamiento del sistema informático, cumpliendo con las fases del PREP establecidas en el Proceso Técnico Operativo.

**Auditoría.** Enmarca las actividades relacionadas con el Ente Auditor, desde el análisis de los candidatos, establecimiento de contacto, validación de experiencia, elaboración de convenio de colaboración y anexo técnico, plan de trabajo y calendario de actividades, inicio de actividades, seguimiento e informe final.

**Difusores Oficiales.** Actividad relacionada con la publicación de los resultados preliminares por medio de terceros que cumplan con lo establecido en el Artículo 353 del Reglamento de Elecciones. Incluye las actividades de preparación de la documentación relacionada, elaboración, revisión y difusión de la convocatoria, invitaciones, recepción y revisión de solicitudes, revisión de cumplimiento de infraestructura necesaria, elaboración y forma de convenios, entre otras.

| Núm. | Actividad | Entregable | Periodo o fecha de ejecución | | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Término |
| 71 | **Informar** sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP (**actividades realizadas en abril**). | Informe | 1 de mayo | 5 de mayo | DGIS |
| 71.1. | *Remitir informe de actividades al INE.* | | | | |
| 72 | **Definir** las **direcciones electrónicas** del prototipo navegable que se utilizará durante la ejecución de los simulacros del PREP. | Dirección electrónica | 1 de mes | 9 de mayo | DGIS |
| 72.1 | *Remitir al INE el documento con direcciones electrónicas y hora de inicio de la publicación de los simulacros del PREP.* | | | | |
| 73 | **Remitir** el **Documento por medio del cual se realiza la convocatoria o invitación a difusores del PREP**, siempre y cuando se tengan difusores oficiales, en caso contrario, el documento por el cual se informa que “El OPL” será el único que publique los resultados electorales preliminares. | Documento | 1 de mayo | 27 de mayo | DGIS |
| 73.1. | *Remitir al INE convocatoria para participar como difusor oficial.* | | | | |
| 74 | **Determinar la Lista de los difusores** oficiales y direcciones electrónicas (En su caso). | Lista | 23 de mayo | 27 de mayo | DGIS |
| 74.1. | *Remitir al INE, listado, en caso de existir, de difusores oficiales y direcciones correspondientes.* | | | | |
| 75 | **Definir** la **dirección electrónica de publicación del PREP** que se utilizará durante la operación del PREP. | Dirección electrónica | 15 de mayo | 27 de mayo | DGIS |
| 75.1 | *Dirección electrónica de publicación del PREP.* | | | | |
| 76 | **Ejecución** de la **auditoría** al sistema informático. | Auditoría | 1 de mayo | 8 de  mayo | Ente auditor |
| 76.1. | *Atención a los hallazgos de la auditoría, en su caso.* | | | | |
| 77 | **Ejecución** de **simulacros** del PREP. | **Simulacros** | **12 de mayo** | **26 de mayo** | **DGIS**  **COTAPREP**  **CG** |

|  |  |
| --- | --- |
| Simulacros | Fecha |
| Primero | **12 de mayo** |
| Segundo | **19 de mayo** |
| Tercero | **26 de mayo** |

# Acuerdos

**ACUERDO 158/SE/25-05-2024**

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA LISTA DE DIFUSORES OFICIALES DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2023-2024 EN EL ESTADO DE GUERRERO. Anexo 1.

**ACUERDO 159/SE/25-05-2024**

POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL PROCESO TÉCNICO OPERATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2023-2024. Anexo 2.

**ACUERDO 164/SE/29-05-2024**

POR EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTODE VOTO ANTICIPADO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2023-2024, Anexo 3.

# Avance respecto al Plan de trabajo para la implementación del PREP elaborado por la instancia interna

| Núm. | Actividad | Entregable | Periodo o fecha de ejecución | | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Término |
| 71 | **Informar** sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP (**actividades realizadas en abril**). | Informe | 1 de mayo | 5 de mayo | DGIS |

El 01 de mayo de 2024, mediante oficio 2805 se envió a la Unidad Técnica de Informática del Instituto Nacional Electoral, el informe sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP correspondiente al mes de abril y el 2 de mayo siguiente, se recibió el oficio INE/UTSI/2721/2024, mediante el cual se informa que se toma de conocimiento el informe en comento y no se generan observaciones.

| Núm. | Actividad | Entregable | Periodo o fecha de ejecución | | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Término |
| 72 | **Definir** las **direcciones electrónicas** del prototipo navegable que se utilizará durante la ejecución de los simulacros del PREP. | Dirección electrónica | 1 de mes | 9 de mayo | DGIS |

El 01 de mayo de 2024, mediante oficio 2831 se envió a la Unidad Técnica de Informática del Instituto Nacional Electoral, la dirección electrónica del prototipo navegable que se utilizará durante la ejecución de los simulacros del PREP para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024:

[https://simulacro434654.prepguerrero.mx](https://simulacro434654.prepguerrero.mx/)

El 3 de mayo siguiente, se recibió el oficio INE/UTSI/2752/2024, mediante el cual la UTSI toma Ide conocimiento de la dirección electrónica del prototipo navegable que se utilizará durante la ejecución de los simulacros del PREP y no se generan observaciones.

| Núm. | Actividad | Entregable | Periodo o fecha de ejecución | | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Término |
| 73 | **Remitir** el **Documento por medio del cual se realiza la convocatoria o invitación a difusores del PREP**, siempre y cuando se tengan difusores oficiales, en caso contrario, el documento por el cual se informa que “El OPL” será el único que publique los resultados electorales preliminares. | Documento | 1 de mayo | 27 de mayo | DGIS |

El 27 de abril, mediante oficio 2611, se remitió a la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional, el Acuerdo 117/SO/26-04.2024, por el que se aprueba la emisión de la Convocatoria para participar como Difusor Oficial del PREP para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024.

El 1 de mayo siguiente, se recibió el oficio INE/UTSI/2695/2024, mediante el cual la UTSI toma de conocimiento el Acuerdo en comento y no se generan observaciones.

| Núm. | Actividad | Entregable | Periodo o fecha de ejecución | | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Término |
| 74 | **Determinar la Lista de los difusores** oficiales y direcciones electrónicas (En su caso). | Lista | 23 de mayo | 27 de mayo | DGIS |

El 24 de mayo de 2024, en la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento, Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, se aprobó el Dictamen con proyecto de Acuerdo 003/CESIOPREP/SO/24-05-2024, mediante el cual se propone la aprobación de la lista de difusores oficiales del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Ordinario 2023-2024.

El 25 de mayo de 2024, en la Cuadragésima Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, aprobó el Acuerdo 158/SE/26-05-2024, mediante el cual aprobó la Lista de difusores oficiales del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Ordinario 2023-2024. (Anexo 1)

Y en el mismo día, mediante oficio número 3753 se remitió la Lista de Difusores Oficiales a la Unidad Técnica de Servicios de Informática,

| Núm. | Actividad | Entregable | Periodo o fecha de ejecución | | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Término |
| 75 | **Definir** la **dirección electrónica de publicación del PREP** que se utilizará durante la operación del PREP. | Dirección electrónica | 15 de mayo | 27 de mayo | DGIS |

El 20 de mayo de 2024, mediante oficio 3611 se envió a la Unidad Técnica de Informática del Instituto Nacional Electoral, la dirección electrónica del prototipo navegable que se utilizará durante la operación del PREP el día de la Jornada Electoral para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024:

<https://www.prepguerrero.mx>

El 24 de mayo siguiente, se recibió el oficio INE/UTSI/3267/2024, mediante el cual se informa que se tiene por recibida la dirección electrónica del prototipo navegable que se utilizará en la operación del PREP y no se generan observaciones.

| Núm. | Actividad | Entregable | Periodo o fecha de ejecución | | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Término |
| 76 | **Ejecución** de la **auditoría** al sistema informático. | Auditoría | 1 de mayo | 8 de  mayo | Ente auditor |

En la quinta sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento, Implementación y Operación del PREP, celebrada el 24 de mayo de 2024 se presentó el informe 023/CESIOPREP/SO/24-05-2024 relativo a las actividades del ente auditor para la infraestructura tecnológica y sistema informático del PREP, mismo que forma parte del presente informe como Anexo 4.

| Núm. | Actividad | Entregable | Periodo o fecha de ejecución | | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Término |
| 77 | **Ejecución** de **simulacros** del PREP. | **Simulacros** | **12 de mayo** | **26 de mayo** | **DGIS**  **COTAPREP**  **CG** |

|  |  |
| --- | --- |
| Simulacros | Fecha |
| Primero | **12 de mayo** |
| Segundo | **19 de mayo** |
| Tercero | **26 de mayo** |

**Primer Simulacro PREP. 12 de mayo de 2024.**

**Inicio del simulacro:** 10:00 horas.

**Término del simulacro:** 19:00 horas.

**Porcentaje de Actas capturadas:** 100% en ambas elecciones.

**Elección de Diputaciones Locales fueron 5,134 AEC.**

644 AEC publicadas por PREP Casilla.

4,490 AEC publicadas por escáner.

**Elección de Ayuntamientos fueron 5,034 AEC.**

525 AEC publicadas por PREP Casilla.

4,509 AEC publicadas por escáner.

Para mayor ilustración se adjunta el anexo 5. Reporte del Primer Simulacro PREP.

**Segundo Simulacro PREP. 19 de mayo de 2024.**

**Inicio del simulacro:** 09:00 horas.

**Término del simulacro:** 18:20 horas.

**Porcentaje de Actas capturadas:** 100% en ambas elecciones.

**Elección de Diputaciones Locales fueron 5,180 AEC.**

1,977 AEC publicadas por PREP Casilla.

3,203 AEC publicadas por escáner.

**Elección de Ayuntamientos fueron 5,034 AEC.**

1,812 AEC publicadas por PREP Casilla.

3,222 AEC publicadas por escáner.

Para mayor ilustración se adjunta el anexo 6. Reporte del Segundo Simulacro PREP.

**Tercer Simulacro PREP. 26 de mayo de 2024.**

**Tercer Simulacro PREP. 26 de mayo de 2024.**

**Inicio del simulacro:** 09:00 horas.

**Término del simulacro:** 16:20 horas.

**Porcentaje de Actas capturadas:** 100% en ambas elecciones.

**Elección de Diputaciones Locales fueron 5,180 AEC.**

2,825 AEC publicadas por PREP Casilla.

2,355 AEC publicadas por escáner.

**Elección de Ayuntamientos fueron 5,034 AEC.**

2,756 AEC publicadas por PREP Casilla.

2,278 AEC publicadas por escáner.

Para mayor ilustración se adjunta el anexo 7. Reporte del Tercer Simulacro PREP.

1. Comisión encargada de dar seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP

**QUINTA SESIÓN ORDINARIA.** Celebrada el 24 de mayo de 2024, por videoconferencia <https://meet.google.com/wio-uhqx-sxs>, tratándose los siguientes puntos:

Pase de lista para verificación del quórum legal y aprobación, en su caso, del orden del día. Anexo 8.

1. Lectura de la minuta de trabajo de la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 19 de abril de 2024. Aprobación en su caso.
2. Informe 020/CESIOPREP/SO/24-05-2024, que rinde la secretaría técnica, relativo a la correspondencia recibida, en cumplimiento al artículo 40 fracción IX del reglamento de comisiones del Consejo General del IEPC Guerrero.
3. Informe 021/CESIOPREP/SO/24-05-2024, relativo al seguimiento a la instalación y habilitación de los CATD y CCV.
4. Informe 022/CESIOPREP/SO/24-05-2024, relativo a la contratación del Personal Operativo en los CATD y CCV.
5. Informe 023/CESIOPREP/SO/24-05-2024, relativo a las actividades del ente auditor.
6. Informe 024/CESIOPREP/SO/24-05-2024 relativo al primer y segundo simulacro del PREP.
7. Informe del mes de abril sobre el avance en el diseño, implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024.
8. Dictamen con proyecto de Acuerdo 003/CESIOPREP/SO/24-05-2024, mediante el cual se propone la aprobación de la lista de difusores oficiales del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Ordinario 2023-2024.
9. Dictamen con proyecto de Acuerdo 004/CESIOPREP/SO/24-05-2024, por el que se propone la modificación al Proceso Técnico Operativo para la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024.
10. Asuntos Generales.

**CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA.** Celebrada el 27 de mayo de 2024, por videoconferencia <https://meet.google.com/wpu-yqhk-ovo>, tratándose los siguientes puntos:

Pase de lista para verificación del quórum legal y aprobación, en su caso, del orden del día. Anexo 9.

1. Informe 025/CESIOPREP/SE/27-05-2024, relativo a las observaciones al prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará para la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024.
2. Dictamen con proyecto de acuerdo 005/CESIOPREP/SE/27-05-2024, por el que propone el protocolo para el procesamiento de las Actas de Escrutinio y Cómputo de Voto Anticipado en el sistema informático del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024.
3. Comité Técnico Asesor del PREP

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA. Celebrada el 29 de mayo de 2024, mediante videoconferencia). <https://meet.google.com/ask-fotg-tkc>, tratándose los siguientes puntos:

Pase de lista para verificación del quórum legal. Anexo 10.

1. Lectura del orden del día.
2. Lectura del Acta de la Quinta sesión ordinaria, celebrada el 22 de marzo del 2024. Aprobación en su caso.
3. Presentación del informe preliminar de mayo sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP, previo a su remisión al INE.
4. Reporte de desempeño de los simulacros.
5. Presentación del estimado final de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD.
6. Asuntos Generales.

Séptima reunión formal de trabajo: del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares con las representaciones de partidos políticos y representaciones del Pueblo Afromexicano y de los Pueblos y Comunidades Originarias.

Celebrada el 29 de mayo de 2024, mediante videoconferencia en <https://meet.google.com/ask-fotg-tkc>, tratándose los siguientes puntos:

Pase de lista para verificación del quórum legal. Anexo 11.

1. Lectura del orden del día.
2. Lectura del Acta de la Sexta sesión ordinaria, celebrada el 25 de abril del 2024. Aprobación en su caso.
3. Presentación del informe preliminar de mayo sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP, previo a su remisión al INE.
4. Reporte de desempeño de los simulacros.
5. Presentación del estimado final de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD.
6. Asuntos Generales.

1. Secretaría Técnica del COTAPREP

Se convocó a la séptima sesión ordinaria y a la séptima reunión formal de trabajo con las representaciones de partidos políticos y representaciones del Pueblo Afromexicano y de los Pueblos y Comunidades Originarias.

1. Adquisiciones, licitaciones, adjudicaciones directas.

En la Décima Octava Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Servicios y arrendamientos, celebrada el 10 de mayo de 2024, se desahogaron los siguientes procedimientos:

* Revisión y análisis del Acuerdo 010/CAAS/10-05-2024, por el que se aprueba la Adjudicación directa para la adquisición del complemento de recargas telefónicas y tarjetas SIM a utilizarse en los dispositivos móviles que manejarán los SEL y CAEL para la trasmisión de datos y reporte de actividades durante los simulacros y Jornada Electoral.
* Revisión y análisis de las bases y anexo técnico para el procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-013-2024, para el arrendamiento de generadores de luz, que servirán como respaldo de energía eléctrica en las oficinas centrales y alternas, incluidos los Centros de Captura y Verificación del PREP.

En la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Servicios y arrendamientos, celebrada el 17 de mayo de 2024, se desahogó el siguiente procedimiento:

* Deshago y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-013-2024, para el arrendamiento de generadores de luz, que servirán como respaldo de energía eléctrica en las oficinas centrales y alternas, incluidos los Centros de Captura y Verificación del PREP.

En la Décima Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Servicios y arrendamientos, celebrada el 25 de mayo de 2024, se desahogó el siguiente procedimiento:

* Revisión y análisis del Acuerdo 13/CAAS/25-05-2024, por el que se aprueba la adenda para la adquisición de antenas de internet satelital, a utilizarse en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), que presentan mayor carencia de velocidad de carga del servicio de internet, para el desarrollo de las actividades en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2023-2024.

1. Recursos humanos y capacitación.

El Plan RESCIC (Reclutamiento, Evaluación, Selección, Contratación, Inducción y Capacitación) en sus fases de reclutamiento, evaluación y selección se realizó en tres etapas, correspondiendo únicamente la cuarta etapa para el mes de mayo, la cual se desarrolló de la siguiente manera:

Para la cuarta etapa, la cual fue dirigida para Acopiadores y Acopiadoras de CATD, contando un total de 45 postulaciones de las cuales se seleccionaron a 33 personas, se realizó del 17 al 30 de abril de la presente anualidad.

En cuanto a las fases de Inducción y Capacitación del Plan RESCIC para el personal del PREP 2024 del IEPC Guerrero contratado en la primera, segunda, tercera y cuarta etapa se realizó los días 18 de marzo, 4 de abril, 18 de abril y 4 de mayo del 2024 respectivamente; incluyendo los siguientes temas: Introducción al IEPC Guerrero; Visión, Misión, Objetivo Institucional y Principios Rectores, Estructura del IEPC Guerrero; estructura del COPREP.

El 14 de mayo de 2024 al personal del CCV primario y secundario, se impartió la plática “Guía para la identificación y denuncia de la violencia, hostigamiento y/o acoso laboral y sexual”

1. Infraestructura (medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios)

En este periodo no se reporta actividad.

1. Instalación de CATD y, en su caso, CCV

El 24 de mayo de 2024, en la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento, Implementación y Operación del PREP se presentó el informe 021/CESIOPREP/SO/24-05-2024, relativo al seguimiento a la instalación y habilitación de los centros de acopio y transmisión de datos y los centros de captura y verificación, donde se da cuenta de manera detallada de las actividades, el cual forma parte del presente como Anexo 12.

1. Desarrollo del sistema informático

No hay información que reportar en el periodo.

1. Tercero que auxilia en el diseño, implementación y operación del PREP (en su caso)

Derivado de la adjudicación directa a la Empresa Informática Electoral, como ente especializado para el acompañamiento y soporte en la implementación y operación

se presentan las actividades desarrolladas durante el mes de marzo.

| No. | Actividad | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Acompañamiento en periodo de ejercicios del 70% | 01-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento en periodo de ejercicios del 70% | 02-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Análisis de requerimientos para ser difusor PREP. | 02 al 04-May-2024 | Informática Electoral |
|  | Acompañamiento en periodo de ejercicios del 70% | 03-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento en periodo de ejercicios del 70% | 04-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Asesoramiento y asesoría del Pre- Simulacro | 05-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento Auditoría ente externo (pruebas denegación de servicio) | 05-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Plan de capacitación en gestión de difusores | 05 al 10-May-2024 | Informática Electoral |
|  | Asesoramiento del plan del reporte del Pre-Simulacro | 07-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Reunión de avances y entrega de avances | 07-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento en periodo de ejercicios del 80% | 07-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento en la elaboración del plan del primer simulacro | 08-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento en periodo de ejercicios del 80% | 08-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento para la entrega de dirección electrónica de publicación del PREP | 09-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento en periodo de ejercicios del 80% | 09-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento en periodo de ejercicios del 80% | 10-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento en periodo de ejercicios del 80% | 11-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Asesoría y acompañamiento en el primer simulacro | 12-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento Auditoría ente externo (pruebas de negación de servicio) | 12-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Reunión de avances y entrega de avances | 14-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Asesoramiento para la elaboración del reporte del primer simulacro | 14-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento en la preparación de ejercicios 100% | 14-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento en la elaboración del plan del segundo simulacro | 15-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento en la preparación de ejercicios 100% | 15-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento en la preparación de ejercicios 100% | 16-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento en la preparación de ejercicios 100% | 17-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento en la preparación de ejercicios 100% | 18-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Asesoría y acompañamiento del segundo simulacro | 19-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento auditoría ente externo (pruebas de negación de servicio) | 19-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Reunión de avances y entrega de avances | 21-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Asesoramiento para la elaboración del reporte del segundo simulacro | 21-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento en la preparación de ejercicios 100% | 21-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento en la elaboración del plan del tercer simulacro | 22-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento en la preparación de ejercicios 100% | 23-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento en la preparación de ejercicios 100% | 24-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento en la preparación de ejercicios 100% | 25-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Asesoría y acompañamiento del tercer simulacro | 26-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento auditoría ente externo (pruebas de negación de servicio) | 26-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Reunión de avances y entrega de avances | 28-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento en la preparación de ejercicios 100% | 28-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Asesoramiento para la elaboración del reporte del tercer simulacro | 28-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Asesoramiento para la elaboración del reporte final de simulacros | 29-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento en la preparación de ejercicios 100% | 29-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento en la preparación de ejercicios 100% | 30-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento habilitación de salas | 30-May-2024 a 01-Jun-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento en la elaboración del plan de Jornada Electoral. | 31-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |
|  | Acompañamiento en la preparación de ejercicios 100% | 31-May-2024 | Informática Electoral/COPREP |

1. Auditoría

En lo corresponde a la auditoría a la infraestructura tecnológica y al sistema informático del PREP, durante el mes de abril, se han desarrollado las siguientes actividades:

**2 de mayo de 2024.**

Se recibieron los informes preliminares de pruebas de caja negra y el reporte de configuración.

**7 de mayo de 2024.**

Se informó al ente auditor de la URL para el seguimiento de los simulacros, así como la relativa a la difusión de resultados electorales preliminares el día de la Jornada Electoral.

Se entregó documento relativo a la autorización para realizar las pruebas de denegación de servicio al sitio del PREP y a la página web institucional, así como la prueba de carga y estrés al sitio del PREP.

**12 de mayo de 2024.**

Asistencia al primer simulacro del PREP.

Se realizó el escaneo a la infraestructura de red del Centro de Captura y Verificación primario y secundario.

**14 de mayo de 2024.**

Se notificó al ente auditor de contar con los permisos para realizar las pruebas de denegación del servició al sitio de publicación del PREP.

**17 de mayo de 2024.**

Se notificó al ente auditor contar con los permisos para realizar las pruebas de denegación del servicio a la página web institucional.

Se realizaron las pruebas de denegación de servicio al sitio de publicación del PREP y a la página web institucional.

**19 de mayo de 2024.**

Asistencia al segundo simulacro del PREP.

**22 de mayo de 2024.**

Se realizaron las pruebas de carga y estrés al sitio de publicación del PREP.

1. Difusores oficiales

Del 26 de abril al 15 de mayo de 2024, se recibieron los escritos de los siguientes medios de comunicación: El Sol de Chilpancingo, Diario 21, El imparcial Periodismo de Guerrero, Difusiones Glen, Información de Zumpango, Informativo Norte, El Sur, periódico de Guerrero y El faro de la Costa Chica, mediante el cual manifestaron su intención de participar como Difusor oficial.

El 24 de mayo de 2024, en la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento, Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, se aprobó el Dictamen con proyecto de Acuerdo 003/CESIOPREP/SO/24-05-2024, mediante el cual se propone la aprobación de la lista de difusores oficiales del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Ordinario 2023-2024.

El 25 de mayo de 2024, en la Cuadragésima Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, aprobó el Acuerdo 158/SE/26-05-2024, mediante el cual aprobó la Lista de difusores oficiales del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Ordinario 2023-2024. (Anexo 1)

Y en el mismo día, mediante oficio número 3753 se remitió la Lista de Difusores Oficiales a la Unidad Técnica de Servicios de Informática.