PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE NORMATIVA INTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2023.

INTRODUCCIÓN

En primer término, es relevante señalar que mediante acuerdo 049/SO/17-07-2017, se aprobó la creación de la Comisión Especial de Normativa Interna, con la finalidad que, de manera conjunta con las áreas y órganos del Instituto Electoral, elaborarán, modificarán, reformarán, adicionarán y derogarán la normatividad interna de este Instituto Electoral.

De igual forma, es menester destacar que mediante acuerdo 024/SO/25-04-2019, se modificó el objeto y las atribuciones de la Comisión Especial de Normativa Interna, instaurándose como un órgano de carácter revisor de las propuestas de iniciativa, reformas, adiciones y derogaciones a la normativa interna que presenten las Comisiones especiales y permanentes, así como los demás órganos del Instituto, con el apoyo de las unidades administrativas.

Asimismo, es oportuno mencionar que actualmente, en términos del Acuerdo 056/SO/27-10-2022,emitido por el Consejo General de este Instituto, por el que se ratifica la rotación de las Presidencias de la Comisiones Permanentes y Especiales, así como del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; la Comisión Especial de Normativa Interna está integrada actualmente por el Consejero Edmar León García, quien funge como Presidente; y por la Consejera Azucena Cayetano Solano y el Consejero Amadeo Guerrero Onofre, quienes fungen como integrantes de la misma, además, se cuenta con la participación de las representaciones de los partidos políticos acreditados ante el órgano electoral local, quienes también fungen como integrantes; finalmente es importante mencionar que el rol de la Secretaría Técnica de la referida Comisión es desempeñada por la Dirección General Jurídica y de Consultoría de este Instituto.

Bajo ese contexto, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 16, fracción I del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, se presenta el Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial de Normativa Interna de este Instituto correspondiente al periodo de enero a diciembre del año 2023.

Al respecto, es importante puntualizar que el referido programa se integra en cuatro apartados: el primero, relativo a la Introducción; el segundo, correspondiente  al Marco Legal del cual se desprende el Programa en cuestión; el tercero, en donde se establece el Objetivo General; y el cuarto, que comprende propiamente la programación de las actividades, en las que destaca la dictaminación de los proyectos de creación y adecuación de ordenamientos internos, dando prioridad a aquellos, cuyos plazos o términos incidan directamente sobre alguna actividad apremiante para el cumplimiento de las atribuciones y funciones de este órgano electoral en el próximo proceso electoral de diputaciones y Ayuntamientos 2023-2024.

MARCO LEGAL.

El Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial de Normativa Interna tiene como propósito dar cumplimiento al artículo 16, fracción I, del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el cual establece que durante el mes de enero del año correspondiente, las Comisiones permanentes y especiales, deberán presentar al Consejo para su aprobación, un Programa Anual de Trabajo acorde a los programas y políticas previamente establecidos.

Lo anterior, con el propósito fundamental de que el Consejo General ejerza la facultad de vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos electorales del Instituto Electoral, y conocer, por conducto de su Presidencia y de sus Comisiones, las actividades de los mismos, de conformidad con el artículo 188, fracción VII de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.

OBJETIVO GENERAL.

La Comisión Especial de Normativa Interna, tiene como objetivo principal revisar con el área técnico-especializada, las propuestas de iniciativa, reformas, adiciones y derogaciones a la normativa interna del Instituto Electoral, y demás que le confiere la Ley, reglamentos y acuerdos del Consejo General y disposiciones aplicables.

Ahora bien, derivado de la construcción de los respectivos Programas Anuales de Trabajo de las Comisiones y Comités, así como de los Programas Operativos Anuales de las áreas administrativas de este Instituto, la Comisión Especial de Normativa Interna del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, presenta el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio fiscal 2023, en los términos siguientes:

| PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CENI 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrantes de la Comisión: Consejero Edmar León García, (Presidente); Consejera Azucena Cayetano Solano y Consejero Amadeo Guerrero Onofre (integrantes). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secretaría Técnica de la Comisión: persona titular/encargada de la Dirección General Jurídica y de Consultoría. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo del Programa Anual de Trabajo de la Comisión: Dar seguimiento a la elaboración de propuestas de iniciativa, reformas, adiciones o derogaciones a los diversos instrumentos normativos internos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desglose de Actividades |  |  |  |  | Calendarización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Dar seguimiento a las actividades siguientes: | Producto | Meta | Indicador | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 1 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Acuerdo por el que se aprueba el Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial de Normativa Interna para el ejercicio anual 2023. | Dictamen con Proyecto de Acuerdo | 1 | Dictamen con Proyecto de Acuerdo aprobado/ Dictamen con Proyecto de Acuerdo Programado *100 | enero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Informe relativo a la revisión y actualización de la normativa interna y externa publicada en el marco legal de la página del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. (diciembre 2022-enero 2023) | Informe | 1 | Informe presentado/ Informe programado *100 | enero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al proyecto de Lineamientos para el uso institucional de redes sociales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. (UTCS) | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 | enero | febrero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al proyecto de Lineamientos o Reglamento para garantizar la incorporación de la representación indígena y afromexicana en los Consejos Electorales del IEPC Guerrero. (CSNI) | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 |  | febrero | marzo | abril | mayo |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al proyecto de Lineamientos para el Registro de Candidaturas para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024. (CPOE) | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 | enero | febrero | marzo | abril | mayo |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al proyecto de Lineamientos de precampañas electorales que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes en el Proceso Electoral Ordinario 2023-2024. (CPOE) | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 | enero | febrero | marzo | abril | mayo |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al proyecto de Lineamientos de campañas electorales que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes en el Proceso Electoral Ordinario 2023-2024. (CPOE) | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 | enero | febrero | marzo | abril | mayo |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al proyecto de Lineamientos que deberán observar las ciudadanas y ciudadanos interesados en postulares como candidatas o candidatos independientes a cargos de elección popular en el Proceso Electoral Ordinario 2023-2024. (CPOE) | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 | enero | febrero | marzo | abril | mayo |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al proyecto de Lineamientos para el registro de coaliciones y candidaturas comunes, en el Proceso Electoral Ordinario 2023-2024. (CPOE) | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 | enero | febrero | marzo | abril | mayo |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al Reglamento para la designación, ratificación y remoción de presidencias y consejerías electorales de los consejos distritales electorales, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. (CPOE) | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al proyecto de Lineamientos para la designación, destitución y sustitución de secretarías técnicas de los 28 consejos distritales electorales, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. (CPOE) | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al proyecto de Lineamientos para la ubicación, selección, adecuaciones y equipamiento de los inmuebles objeto de arrendamiento para la instalación de los 28 consejos distritales electorales para el proceso electoral de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024. (CPOE) | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al proyecto de Lineamientos para garantizar la integración paritaria del Congreso del Estado y Ayuntamientos, en el proceso electoral ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024. (CPOE) | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al proyecto de Lineamientos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en materia de verificación del apoyo ciudadano para la iniciativa popular. (CECyPC) | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al proyecto de Manual para el trámite de Medios de Impugnación interpuestos ante los CDE del IEPC Guerrero. (DGJyC) | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al proyecto de Manual para el desarrollo de las sesiones de los consejos distritales electorales para el proceso electoral ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024. (CPOE) | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 |  |  | marzo | abril | mayo | junio |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al proyecto de Manual para el conteo, sellado, agrupamiento de boletas e integración de paquetes electorales en los consejos distritales electorales para el proceso electoral ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024. | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado /Dictamen programado*100 |  |  |  |  |  | junio | julio |  |  |  |  |  |
| 18 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al proyecto de Manual para el uso correcto del buzón de quejas y/o denuncias para un ambiente laboral libre de violencia y discriminación. (CEIGyND) | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 |  | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio |  |  |  |  |  |
| 19 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al Proyecto de Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. (CEIGyND) | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 |  | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio |  |  |  |  |  |
| 20 | Informe relativo a la revisión y actualización de la normativa interna y externa publicada en el marco legal de la página del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. (enero-marzo 2023) | Informe | 1 | informe programado/ Informe presentado*100 |  |  |  | abril |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Informe relativo a la revisión y actualización de la normativa interna y externa publicada en el marco legal de la página del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. (abril-junio 2023) | Informe | 1 | informe programado/ Informe presentado*100 |  |  |  |  |  |  | julio |  |  |  |  |  |
| 22 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al Proyecto de Reglamento que regula el uso de la firma electrónica certificada del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. (DGJyC) | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio |  |  |  |  |  |
| 23 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. (DGJyC) | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio |  |  |  |  |  |
| 24 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al Reglamento de sesiones de los Consejos General y Distritales Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. (DGJyC) | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio |  |  |  |  |  |
| 25 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al Catálogo de cargos y puestos del personal de la rama administrativa del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. (DEA) | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio |  |  |  |  |  |
| 26 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al Manual de procedimientos del IEPC Guerrero. (DEA) | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio |  |  |  |  |  |
| 27 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al Reglamento en materia de Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros. (DEA) | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio |  |  |  |  |  |
| 28 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al Proyecto de Reglamento de colaboración del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en la elección de comisarias municipales de los municipios del Estado de Guerrero. (CSNI) | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 |  |  |  |  |  |  | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
| 29 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al proyecto de Lineamientos para el desarrollo de la sesión especial de cómputo distritales para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024. (CPOE) | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 |  |  |  |  |  |  |  | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
| 30 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al Manual para el desarrollo de la sesión especial de cómputos distritales para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024. | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 |  |  |  |  |  |  |  | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
| 31 | Informe relativo a la revisión y actualización de la normativa interna y externa publicada en el marco legal de la página del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. (julio-septiembre 2023) | Informe | 1 | Informe presentado /informe programado*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | octubre |  |  |
| 32 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Acuerdo mediante el cual se aprueba la rotación de la presidencia de la Comisión Especial de Normativa Interna del Consejo General del IEPC Guerrero. | Proyecto de acuerdo | 1 | Proyecto de acuerdo presentado/Proyecto de acuerdo programado*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | octubre |  |  |
| 33 | Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen Técnico relativo al proyecto de Lineamientos para la disolución y liquidación de las asociaciones civiles constituidas para la obtención de candidaturas independientes correspondiente a los procesos electorales locales en el Estado de Guerrero. (CFOC). | Dictamen técnico | 1 | Dictamen aprobado/ Dictamen programado*100 | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
| 34 | Presentar el Informe Anual de Actividades de la Comisión Especial de Normativa Interna, correspondiente al ejercicio 2023. | Informe | 1 | Informe presentado/ informe programado*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | diciembre |