**INFORME 013/CESIOPREP/SO/22-03-2024**

**RELATIVO AL SEGUIMIENTO A LA INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS Y LOS CENTROS DE CAPTURA Y VERIFICACIÓN.**

De acuerdo al artículo 350 del Reglamento de Elecciones (RE) del Instituto Nacional Electoral (INE), los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), son los centros oficiales en los cuales se lleva a cabo el acopio de las actas de escrutinio y cómputo destinadas al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Constituyen las unidades básicas de la operación del PREP, en las cuales además se pueden realizar actividades de digitalización, captura, verificación y transmisión de datos e imágenes, conforme se establezca el Proceso Técnico Operativo.

Por otra parte, los Centros de Captura y Verificación (CCV), son los centros en los que se realizan actividades de captura y verificación de datos, los cuales se podrán ubicar, preferentemente, en alguna sede del OPL. Los CCV se pueden instalar adicionalmente a los CATD pues, fungen como apoyo en las labores de captura y verificación de datos.

Finalmente, el artículo en mención establece que las y los integrantes de la Comisión que dé seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP, podrán supervisar la instalación y habilitación de los CATD y los CCV, así como las actividades relacionadas con el diseño, implementación y operación del PREP que ejecuten en dichos centros.

En atención a lo anterior, se emite el presente informe relativo al seguimiento a la instalación y habilitación de los 28 CATD y los 2 CCV, haciendo las siguientes precisiones:

1. Se habilitó un CATD en cada uno de los Consejos Distritales Electorales.
2. Se habilitó un CCV en cada una de las sedes del IEPC Guerrero.

En dichos centros, se prevén procesar la siguiente cantidad de actas, aproximadamente:

| **ID CATD** | **TIPO** | **UBICACIÓN** | **Actas Procesar** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **CATD** | **CHILPANCINGO** | **366** |
| **2** | **CATD** | **CHILPANCINGO** | **320** |
| **3** | **CATD** | **ACAPULCO** | **342** |
| **4** | **CATD** | **ACAPULCO** | **332** |
| **5** | **CATD** | **ACAPULCO** | **320** |
| **6** | **CATD** | **ACAPULCO** | **338** |
| **7** | **CATD** | **ACAPULCO** | **312** |
| **8** | **CATD** | **ACAPULCO** | **306** |
| **9** | **CATD** | **ACAPULCO** | **308** |
| **10** | **CATD** | **TECPAN DE GALEANA** | **374** |
| **11** | **CATD** | **PETATLÁN** | **382** |
| **12** | **CATD** | **ZIHUATANEJO** | **370** |
| **13** | **CATD** | **SAN MARCOS** | **348** |
| **14** | **CATD** | **AYUTLA DE LOS LIBRES** | **392** |
| **15** | **CATD** | **CRUZ GRANDE** | **342** |
| **16** | **CATD** | **OMETEPEC** | **366** |
| **17** | **CATD** | **COYUCA DE CATALÁN** | **418** |
| **18** | **CATD** | **CD. ALTAMIRANO** | **442** |
| **19** | **CATD** | **ZUMPANGO DEL RIO** | **326** |
| **20** | **CATD** | **TELOLOAPAN** | **442** |
| **21** | **CATD** | **TAXCO** | **400** |
| **22** | **CATD** | **IGUALA** | **360** |
| **23** | **CATD** | **CIUDAD DE HUITZUCO** | **388** |
| **24** | **CATD** | **TIXTLA** | **398** |
| **25** | **CATD** | **CHILAPA** | **392** |
| **26** | **CATD** | **OLINALÁ** | **418** |
| **27** | **CATD** | **TLAPA DE COMONFORT** | **376** |
| **28** | **CATD** | **SAN LUIS ACATLÁN** | **374** |
| **201** | **CCV** | **GUERRERO** | **7,254** |
| **202** | **CCV** | **GUERRERO** | **3,110** |
|  | | | **10,364** |

Cabe precisar que, en los CATD, solo se llevarán a cabo las tareas de acopio y digitalización; mientras que en los CCV, se hará la captura de datos y verificación de imágenes y datos, así como la difusión de los resultados electorales preliminares.

Los días 14 y 15 de marzo, se realizó la inspección a los 28 CATD y los 2 CCV, cuya finalidad es validar el espacio físico, iluminación, clima y contactos (anexo 1), cabe precisar que cada CATD y CCV estará habilitado con los bienes informáticos y muebles listados en el anexo 2 del presente informe, donde se muestra un avance en cuanto a la distribución de los bienes.

Además, el 07 de marzo se dio inicio con la instalación de red de los CATD, de acuerdo al siguiente esquema de fechas.



A la fecha, se ha concluido con la instalación de la red en 13 CATD, y se tiene contemplado que para el 30 de marzo se concluyan los trabajos relacionados a la habilitación de las redes tanto de los CATD como de los CCV.

El 20 de marzo, se dio inicio con la instalación del servicio de internet dedicado en el CCV primario.

A partir del 27 de marzo, se tiene programado iniciar la ruta de entrega de los bienes informáticos restantes para la habilitación de los 28 CATD

Lo que se informa a los integrantes de la Comisión Especial para los efectos legales a que haya lugar.

Chilpancingo, Guerrero, 22 de marzo de 2024.

**C. EDMAR LEÓN GARCÍA**

CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

**C. ALINA JIMÉNEZ APARICIO.**

SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PREP Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COTAPREP